## Phasenplan
Phasen Planung |  |  |  | 2026-05-11
Projekt: | Projekt Name oder Beschreibung
Projekt-Nr: | Projektidentifikation
Projektleiter: | Name des verantwortlichen Projektleiters
Phase: | Abschluss | E
Diagramm
Erste Planung
Aktuelle Planung |  | Gesamt Differenz: | 77 | Tage
Anpassen

## Daten
Dieser Bereich nicht löschen
Auswahl DropBox | Einfügen der Meilensteine oder Phasen Gates
Fixe Projektphasen | Erste Planung |  |  |  | Anwendung
Termin Daten und Gate Bezeichnungen eingeben
Phasen | Datum | Meilenstein / Gate | Basislinie |  | Das erste und letzete Datum ergibt den darzustellenden Diagramm Bereich (Projektzeitachse). Diese beiden Daten werden ebenfalls ins aktuelle Planungsdiagramm übernommen. Achten Sie darauf, dass die Projektzeitachse immer grösser als der aktuelle Abschlusstermin ist. Dadurch entstehen zwei vergleichbare Diagramme.
Idee | 2026-02-01
Iniitieren | 2026-02-24 | Start Inittierung | 5
Planung | 2026-03-24 | Start Planung | 5
Ausführen | 2026-04-10 | Start Ausführung | 5
Abschluss | 2026-07-15 | Start Abschluss | 5
| 2026-08-30 | Abschluss | 5
| 2026-12-30 |  |  |  | Dauer in Tage: | 187 | Arbeitstage: | 134
[5 empty] | Dauer in Tage: | 264 | Arbeitstage: | 189
| Aktuelle Planung |  |  |  |  | 77 |  | 55
Nur angepasste Termindaten eingeben
| Datum | Gate | Basislinie | Differenztage
| 2026-02-01 |  |  |  |  | Es werden die Daten der "Erst Planung" zu der "Aktuellen Planung" in zwei Diagrammen dargestellt. Achten sie darauf, dass sie in der unteren Tabelle keine Formeln überschreiben.
| 2026-02-24 | Start Inittierung | 5 | 0
| 2026-03-30 | Start Planung | 5 | 6
| 2026-05-15 | Start Ausführung | 5 | 35
| 2026-10-01 | Start Abschluss | 5 | 78
| 2026-11-15 | Abschluss | 5 | 77
2026-12-30
Hinweis | [5 empty] | Weitere Tools
© 1990-2026 / wi-concept / 2026-05 / v.2.02 | [5 empty] | wi-concept
Zeitachse